## Slide 1: Planowanie, sprzedawanie i wykonywanie projektu
Komitet usługi społecznościowej

## Slide 2: Proces
Organizowanie zespołu
Gromadzenie infomacji
Planowanie projektu
Spotkanie z działem
Prezentacja w innych działach

## Slide 3: Organizowanie zespołu
Odpowiedzialności
  Skontaktowanie się z osobami wskazanymi jako przedstawiciele działów
  Nadzorowanie do czasu przydzielenia wszystkich stanowisk
  Uzyskanie spłaty KUSp.

## Slide 4: Gromadzenie informacji
Pytania do liderów zespołów
  Ile czasu chcesz/możesz przeznaczyć?
  Ile czasu może przeznaczyć twój zespół?
  Czy jest projekt, jaki zawsze chciałeś wykonać?
  Czy jest jakiś aktualnie wykonywany projekt (lub zaplanowany) przy przy którym możemy pomóc?
  Ile czasu zespół ma poświęcić na wybór projektu?

## Slide 5: Gromadzenie informacji (cd)
Pytania do przedstawicieli działów
  Jakie są zainteresowania twoich pracowników?
  Jaki jest poziom ich umiejętności?
  Jaki jest poziom ich zaangażowania?
  W twojej ocenie, jakiego rodzaju projekt wykonany zostanie prawidłowo przez tych pracowników (gromadzenie, działanie, organizowanie funduszy; zob. Zasoby)?
  Czy możesz rekomendować pracownika, które w twoim dziale dobrze zaplanowałby usługę społecznościową?

## Slide 6: Planowanie projektu
Określenie daty początkowej i końcowej projektu
Kiedy projekt będzie przedstawiony praconikom?
W jakim stopniu pracownicy wpływają na wybór projektu?
Jakie zadania wiążą się z wykonaniem projektu?
Kto będzie wykonywał te zadania?

## Slide 7: Spotkanie z działem
Przedstawienie projektu pracownikom
  Opisanie doświadczeń
  Wymienienie pomysłów dotyczących grup ludzi w potrzebie
  Przeczytanie artykułów lub inspirujących historii (Médecins Sans Frontières)
Omówienie parametrów projektu
  Ramy czasowe
  Ile czasu działu zostanie poświęcone projektowi?
  Rozszerzenie uczestnictwa w projekcie na wszystkich pracowników

## Slide 8: Spotkanie z działem (cd)
Prowadzenie dyskusji
  Jakiego rodzaju projekt chcemy wykonać?
  Jakie problemy chcemy rozwązać?
  Jakie są cele projektu?
  Co jest potrzebne, by zrealizować te cele?
  Kto będzie wykonywał te zadania?
  Jakie materiały są nam potrzebne?
  Kiedy zadania będą wykonywane?

## Slide 9: Prezentacja w innych działach
Omówienie z liderami zespołów najlepszych sposobów komunikacji
Liderze zespołów mogą poruszać tematykę przy kolejnym spotkaniu liderów
Metody będą zależne od projektu i decyzji podjętych na spotkaniach działów