## Slide 1: Planowanie, sprzedawanie i wykonywanie projektu
Komitet usługi społecznościowej

## Slide 2: Cele projektu usługi
Przybliżyć koncepcję usługi
Wprowadzić usługę do codziennego życia
Zachęcać i motywować
Budować poczucie pracy zespołowej u wszystkich pracowników w różnych działach
Zapewniać rozwój odpowiednich umiejętności
Zaspokajać rzeczywiste potrzeby

## Slide 3: Proces
Organizowanie zespołu
Gromadzenie informacji
Planowanie projektu
Spotkanie z działem
Prezentacja w innych działach
Wykonanie projektu
Ocena i świętowanie

## Slide 4: Proces
Organizowanie zespołu
Gromadzenie informacji
Planowanie projektu
Spotkanie z działem
Prezentacja w innych działach
Wykonanie projektu
Ocena i świętowanie

## Slide 5: Organizowanie zespołu
Skontaktowanie się z osobami wskazanymi jako przedstawiciele działów
Nadzorowanie do czasu przydzielenia wszystkich stanowisk

## Slide 6: Gromadzenie informacji
Pytania do liderów zespołów
Pytania do przedstawicieli działów

## Slide 7: Gromadzenie informacji – liderzy zespołów
Ile czasu chcesz/możesz przeznaczyć?
Ile czasu może przeznaczyć twój zespół?
Czy jest projekt, jaki zawsze chciałeś wykonać?
Czy jest jakiś aktualnie wykonywany projekt (lub zaplanowany) przy którym możemy pomóc?
Ile czasu zespół ma poświęcić na wybór projektu?

## Slide 8: Gromadzenie informacji – przedstawiciele działów
Jakie są zainteresowania twoich pracowników?
Jaki jest poziom ich umiejętności?
Jaki jest poziom ich zaangażowania?
W twojej ocenie, jakiego rodzaju projekt wykonany zostanie prawidłowo przez tych pracowników (gromadzenie, działanie, organizowanie funduszy; zob. Zasoby)?
Czy możesz rekomendować pracownika, które w twoim dziale dobrze zaplanowałby usługę społecznościową?

## Slide 9: Planowanie projektu
Określenie daty początkowej i końcowej projektu
Kiedy projekt będzie przedstawiony pracownikom?
W jakim stopniu pracownicy wpływają na wybór projektu?
  Jeśli pracownicy nie mają wpływu, wybierz projekt
  Jeśli pracownicy mają pewien wpływ, wskaż kilka projektów do wyboru
Jakie zadania wiążą się z wykonaniem projektu?
Kto będzie wykonywał te zadania?

## Slide 10: Spotkanie z działem
Przedstawienie projektu pracownikom
Omówienie parametrów projekt
Dyskusja

## Slide 11: Spotkanie z działem – wprowadzenie
Opisanie doświadczeń
Wymienienie pomysłów dotyczących grup ludzi w potrzebie
Przeczytanie artykułów lub inspirujących historii

## Slide 12: Spotkanie z działem – parametry
Ramy czasowe
Ile czasu działu zostanie poświęcone projektowi?
Rozszerzenie uczestnictwa w projekcie na wszystkich pracowników

## Slide 13: Spotkanie z działem – dyskusja
Jakiego rodzaju projekt chcemy wykonać?
Jakie problemy chcemy rozwiązać?
Jakie są cele projektu?
Co jest potrzebne, by zrealizować te cele?
Kto będzie wykonywał te zadania?
Jakie materiały są nam potrzebne?
Kiedy zadania będą wykonywane?

## Slide 14: Prezentacja w innych działach
Omówienie z liderami zespołów najlepszych sposobów komunikacji
Liderze zespołów mogą poruszać tematykę przy kolejnym spotkaniu liderów
Metody będą zależne od projektu i decyzji podjętych na spotkaniach działów

## Slide 15: Wykonanie projektu
Gromadzenie środków
Wykonanie plakatów promujących projekt
Śledzenie postępów
Powiadomienie całej firmy
Obsługa i uczestnictwo w wydarzeniach związanych z projektem, na przykład sprzątanie, sprawy formalne

## Slide 16: Ocena i świętowanie
Podsumowanie działań
Poczęstunek, by świętować sukces
Nieoficjalne omówienie wyników
  Co można zrobić lepiej następnym razem
  Projekty na rok przyszły